## Folha1
sprint | story | point
1 | Criação do WBS | 3
1 | instalação das ferramentas | 2
1 | Cronograma | 2
2 | Criar Telas de Usuarios | 5
2 | Criar tela DashBoard | 8
2 | Criar tela Aula | 3
2 | Criar tela Curso | 3
2 | Criar tela Disciplina | 3
3 | Casos de Usuarios | 8
3 | Casos de DashBoard | 8
3 | Casos de Aula | 8
3 | Casos de Curso | 8
3 | Casos Disciplina | 8
3 | Criação do MER | 8
4 | Diagrama de Classe | 5
5 | Projeto das Estrutura de dados | ?
6 | Montar Apresentação | 8
6 | Documentação | 13
7 | Pitch | 13